## Sheet1
[7 empty] | 예정 | 진행 | 완료
WBS NUMBER | 업무 단계 | 산출물 구분 | 시작날짜 | 데드라인 | 담당자 | 상태 | 25.07.10 |  |  |  |  | 25.07.11
[7 empty] | 09~11 | 11~13 | 14~16 | 16~18 | 18~20 | 09~11 | 11~13
1 | 프로젝트 계획 수립 | 세부 주제 논의 및 확정 | 2025.07.10 | 2025.07.11 | All | 완료
2 | 데이터 수집 및 저장 | WBS | 2025.07.10 | 2025.07.11 | All | 완료
|  | 요구사항 명세서 | 2025.07.10 | 2025.07.11 | All
|  | ERD | 2025.07.10 | 2025.07.11 | All | 완료
|  | 데이터 수집 | 2025.07.10 | 2025.07.11 | All | 완료
3 | 데이터 전처리 | python 코드 설계(차량 현황) | 2025.07.10 | 2025.07.11 | All | 완료
|  | SQL 데이터 생성(python 연동) | 2025.07.10 | 2025.07.11 | All | 완료
|  | 보조금 자료 크롤링(환경부 보조금 현황) | 2025.07.10 | 2025.07.11 | All | 완료
|  | 기업 FAQ 크롤링(Selenium) | 2025.07.10 | 2025.07.11 | All | 완료
4 | 데이터 산출 | Streamlit 구성 | 2025.07.10 | 2025.07.11 | All | 완료
|  | Streamlit 활용 데이터 조회 코드 구성 | 2025.07.10 | 2025.07.11 | All | 완료
5 | 발표준비 | 소스코드 정리 및 GitHub 업로드 |  | 2025.07.11 | All | 완료
|  | 발표 내용 구성 |  | 2025.07.11 | All | 완료
|  | 최종 발표 리허설 |  | 2025.07.11 | All | 완료
6 | 보완 및 산출물 정리 | 최종 기능 확인 |  | 2025.07.11 | All | 완료
|  | 결과 산출물 정리 및 제출용 파일 정리 |  | 2025.07.11 | All | 완료
Streamlit으로 홈페이지 구성
graph 구성
query 구성
크롤링 구성
MySQL 구축